## Slide 1
НАПРЕДЪК В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 Г.
ЮЛИ-НОЕМВРИ 2014 Г.

## Slide 2: Напредък по разработването на ОПДУ
Първи цялостен вариант на ОПДУ изпратен oфициално до ЕК на 29.05.2014 г.
Официални коментари от ЕК получени на 06.08.2014 г.
Във връзка с отразяване коментарите със Заповед №Р-197/09.09.2014 г. на Заместник министър-председателя по управление на средствата от ЕС е създадена работна група
Проведени множество срещи за отразяване на коментарите на ЕК: МТИТС, НАП, Агенция „Митници“, НОИ, дирекция „Модернизация на администрацията“ и дирекции ОПТП и ПСЕС в АМС, МП, ВСС и др.

## Slide 3: Предварителна оценка
През месец август са проведени серия от срещи с оценителите за обсъждане на отразяването на официалните коментари на ЕК по ОПДУ
Втори вариант на ОПДУ е даден за предварителна оценка на 17.10.2014 г.
Проведени са срещи с оценителите на 23.10 и 03.11.2014 г. за уточняване на текстове и индикатори по програмата
Втори доклад от предварителната оценка е получен на 10.11.2014 г.

## Slide 4: ОПДУ – Национална стратегическа рамка
ЕК одобри Споразумението за партньорство – 08.08.2014 г.
МС одобри Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.
Пътната карта към Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г. е съгласувана с ВСС, преминала е обществено обсъждане, междуведомствено съгласуване и предстои одобрение от МС
Проект на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е публикуван за обществено обсъждане и съгласуван с ЕК – 14.10.2014 г.

## Slide 5: ОПДУ – Национална стратегическа рамка
Разработен е проект на Пътна карта за дейностите по предоставяне на административни услуги 2014 – 2020 г.
  внедряване на комплексно административно обслужване
  създаване на единни центрове за КАО
  изготвяне на концепция за регистрова реформа
  стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги на общинско ниво
  осигуряване на лесен и удобен достъп до администрацията за хора с увреждания
  прилагане на правилата за организация на административното обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги
  предоставяне на административни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“
Ревизира се и се допълва Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. – е-здравеопазване, електронно осигурително досие, е-митници
Notes: Предстои публикуване на пътните карти за обществено обсъждане

## Slide 6: Промени в ОПДУ
Променена логика на интервенциите на ПО 1 – реформа в предоставянето на административни услуги, последвана от електронизация на обслужването
  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса, чрез намаляване на броя на изискуемите първични документи за получаване на административни услуги, оптимизиране на режими и осъществяване на ефективен контрол
  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставени по електронен път
Допълнени обосновки на специфичните цели на приоритетни оси 1, 3 и 4
Променени и допълнени индикатори по приоритетни оси 1, 3, 4 и 5
Допълнени демаркации между ПО 4 и приоритетните оси за техническа помощ на останалите оперативни програми
Допълнен текст за демаркации с ОПОС, ОП РЧР и Фонд „Вътрешна сигурност“
Нов текст за принципа на партньорство при оценката на програмата

## Slide 7
Благодаря за вниманието!
www.opac.government.bg/opdu/bg
info@opac.government.bg